Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой отечественной войне

| Дата | Мероприятия | Ответственный | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |
| Декабрь 2014 | Создание инициативной группы (учащиеся, администрация, родительские комитеты), выбор ответственных за каждое направление программы. Уточнение календарного плана мероприятий по программе. Информирование СМИ о начале программы (создание информационного события) | Заместитель директора Ковель Б.А. Организатор Дубровская Г.В. | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103. Жители города Железногорска |
|  | Этап реализации |  |  |
| Январь, февраль 2015 | Издательско-информационное направление: разработка стилевого пакета для поздравления ветеранов ВОВ (сборник «Незабытый полк», сборник военных песен, календарь, магнит, кружка). Просветительское направление: поездка на зимних каникулах команды, которая будет реализовать программу (учащиеся, педагоги, родители) в города-герои Москву и Санкт-Петербург, с целью погружения в смыслы и пропитывания духом ВОВ и Победы – главное событие января. Конкурсное направление: подготовка и проведение городского конкурса военной песни и строя, городского конкурса «А, ну-ка, парни!» – главные события февраля. Оформительское направление: разработка концепции оформления здания школы и пришкольной территории. | Школьный издательский центр: Балушкин А.И., Диких Д.Н. Штах А.И. Организаторы Дубровская Г.В и Головко О.Ю. Преподаватель ОБЖ Барнашов В.С. Центр «Патриот», Ильин А.В. Преподаватели ИЗО: Ковель Б.А., Ломакина Г.Н., Титова Л.В. (Кафедра ИЗО). | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103. Учащиеся, педагоги школ города, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103. |
| Март 2015 | Издательско-информационное направление: подготовка издания сборника «Незабытый полк», сборника военных песен, методического сборника (сценарии мероприятий, тематических уроков, сочинений учащихся и т.д.). Конкурсное направление: конкурс хоров «Синий платочек», конкурс чтецов «Одна на всех Победа!», конкурс рисунков – главные события месяца. Просветительское направление: выставка книг о ВОВ, выставка репродукций картин о ВОВ в Школьной Третьяковской Галерее (организация экскурсий д/с и школ города). ВКС (спутниковая видеоконференцсвязь) со школами России «Подвиг Ленинграда». Оформительское направление: начало оформления здания школы и пришкольной территории. | Руководители программы: Дубровская Е.Н., Ковель Б.А., Ковель М.Ю. Педагоги дополнительного образования. Библиотекари. Кафедра ИЗО. Заместитель директора Диких Д.Н. Кафедра ИЗО. | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103. |
| Апрель 2015 | Издательско-информационное направление: публикация сборника «Незабытый полк», сборника военных песен, продолжение работы над методическим сборником по программе, изготовление календарей, магнитов, кружек. Конкурсное направление: спартакиада «Готов к Труду и Обороне!» (ГТО) среди старших школьников города – главное событие месяца. Подведение итогов конкурса рисунков по тематике ВОВ, оформление выставки рисунков. Просветительское направление: выставка книг о ВОВ (продолжение), выставка репродукций картин о ВОВ в Школьной Третьяковской галерее (продолжение организации экскурсий), субботник на военном кладбище в посёлке Додоново, благоустройство «Невской дубравы» на Ленинградском проспекте микрорайона – главные события месяца. Тематические уроки и классные часы о подвиге советского солдата в ВОВ с использованием видеоматериалов и фильмов о ВОВ. Оформительское направление: продолжение оформления здания школы, пришкольной территории. | Школьный издательский центр. Руководители программы. Кафедра физической культуры. Центр «Патриот», Ильин А.В. Кафедра ИЗО. Библиотекари. Кафедра ИЗО. Заместитель директора Ковель Б.А., депутат горсовета Дубровский В.М. Кафедра ИЗО. | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги школ города, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. |
| Май 2015 | Издательско-информационное направление: распространение сборника «Незабытый полк», сборника военных песен, публикация сборника по программе на сайте Лицея №103, распространение календарей, магнитов, кружек. Просветительское направление: мюзикл «Алые паруса» для жителей города в городском ДК – главное событие месяца. Кинолекторий для жителей микрорайона и учащихся школы «10 лучших фильмов о ВОВ», выставка репродукций картин о ВОВ в Школьной Третьяковской Галерее (организация экскурсий с ветеранами ВОВ). Оформительское направление: оформление здания школы, пришкольной территории (клумба – красная звезда), плакаты ВОВ и поздравительные баннеры. | Заместитель директора Ковель Б.А. Руководители программы. Кафедра ИЗО. Преподаватели биологии. | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. |
|  | Этап рефлексии |  |  |
| Май 2013 | Представление в СМИ (статья в городскую газету) обзорной статьи о реализации проекта «С чего начинается Родина». Анализ проведенных мероприятий и рефлексия результатов реализации программы (публикация сборника по программе на сайте Лицея №103). Публикация спецвыпуска газеты «С чего начинается Родина». Составление финансового и аналитического отчета по реализованной программе. | Руководители программы: Дубровская Е.Н., Ковель Б.А., Ковель М.Ю. | Учащиеся, педагоги и родители Лицея №103, ветераны ВОВ, горожане. Организаторы Всероссийского конкурса. |